**Техническое задание на выполнение работ.**

**1.** Ремонт выбоин, сколов, разрушений всех видов верхнего слоя армобетонного покрытия ИВПП с восстановлением примыкающих к дефектным участкам швов.

**2.** Количество – 330 м.

**3.** Аэродром «Ульяновск – Восточный»: ИВПП

**4.** Сроки выполнения работ: **май 2014г.- июль 2014г.**

**5.** Условия:

- выполнение работ в перерывах между полётами без прекращения эксплуатации ИВПП.

- эксплуатация отремонтированных участков не позднее 18 часов с момента начала работ на конкретном дефектном участке.

**6.** Общие требования: работы выполняются в соответствии с утверждённым Технологическим регламентом.

**7.** Порядок выполнения работ: работы выполняются поэтапно в объёме предварительно оплаченном:

I этап-выполнение работ на сумму выплаченного аванса в размере 50% S=165 м;

II этап – выполнение работ на сумму, оставшуюся после выплаты аванса S=165 м;

**8**. Порядок сдачи- приёмки работ: по окончании выполнения каждого этапа работ ( 2 этапа) фиксируется фактическое состояние результата принимаемых работ с оформлением Акта о приёмке выполненных работ.

**9**. Требование к технической документации, передаваемой заказчику по завершению работ:

- утверждённый Технологический регламент по выполняемым работам, включающий в себя виды и последовательность выполнения восстановительных работ, используемые материал, инструмент, оборудование;

- исполнительная схема по восстановительным работам, представляющая собой план раскладки плит покрытий ИВПП с фактическим расположением ремонтируемого участка и объёмом выполненных работ;

- Акты на скрытие работы при ремонте ИВПП (наименование работ, используемые материалы, изделия, со ссылкой на сертификаты и другие документы, подтверждающие качество; дата начала и окончания работ с разрешением производства последующих работ).

- Общий Журнал выполняемых работ на ИВПП (список ИТП, занятых на восстановительных работах, ведомость результатов операционного контроля и оценки качества строительно-монтажных работ, дата, краткое описание и условия производства работ).

- Сертификат соответствия, паспорт и санитарно-эпидемиологическое заключение на применяемые при ремонте материалы, оборудование;

**10.** Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 24 месяцев с даты подписания Акта о приёмке.

**11**. Дополнительные требования:

- подрядная организация, выполняющая ремонтные работы на ИВПП должна иметь Сертификат соответствия ФАВТ, Свидетельство СРО о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов (включая наименование работ на аэродромах), Лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющие государственную тайну.

- предлагаемый подрядной организацией Технологический регламент по выполняемым работам должен быть согласован с аэродромно-технической службой аэропорта.

Управляющий АТК И.А. Царевская